## Profile
NHÓM 65: HAPPY LUNCH
THÔNG TIN NHÓM |  |  | https://github.com/happy-lunch/Happy_Lunch
STT | Tên | MSSV | Email | SĐT | Facebook | Github
1 | Đoàn Thái Học | 1711445 | hoc.doanjos1206@hcmut.edu.vn | 0389760716 | https://www.facebook.com/josdoan1206 | https://github.com/NgonCoVenDuong
2 | Nguyễn Đức Anh Tài | 1713015 | tai.nguyen.cse.datai@hcmut.edu.vn | 0905345670 | https://www.facebook.com/datai99 | https://github.com/datai999
3 | Lê Thị Kim Ngân | 1712281 | ngan.le.bku@hcmut.edu.vn | 0386105775 | https://www.facebook.com/kira.lyn.395 | https://github.com/kngan99
4 | Nguyễn Khải Vy | 1714050 | vy.nguyenbku1999@hcmut.edu.vn | 0398321782 | https://www.facebook.com/vy.nguyen.tini | https://github.com/nguyenkhaivy
5 | Hà Huy Hiệu | 1711354 | hieu.hahuyhieu99@hcmut.edu.vn | 0972903907 | https://www.facebook.com/huyhieu13 | https://github.com/hahuyhieu99
398321782
972903907

## Github
NHÓM 65: HAPPY LUNCH
Github code
Link: | https://github.com/happy-lunch/Happy_Lunch
STT | Ngày | Commit name | Tên | Vấn đề đạt được | Vấn đề cần giải quyết
1 | 30/03 | file main kèm giao diện bag | Nguyễn Đức Anh Tài | Thêm file main có kèm giao diện bag | Không
2 | 30/03 | giao diện và chức năng login | Đoàn Thái Học | Giao diện và chức năng login | Không
3 | 30/03 | giao diện thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy | Giao diện thông tin món ăn | Không
4 | 30/03 | giao diện trang chủ | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện trang chủ | Không
5 | 30/03 | giao diện profile | Hà Huy Hiệu | Giao diện profile | Không
6 | 2019-04-10 | nâng cấp giao diện bag | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện bag | Không
7 | 2019-04-11 | giao diện làm việc của admin | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện làm việc của admin | chưa hiện thực button
8 | 2019-04-11 | giao diện home | Đoàn Thái Học | Giao diện home | Không
9 | 2019-04-12 | ghép code bag vào home | Nguyễn Đức Anh Tài | Ghép giao diện bag vào home | hàm setHomeActionBar trong file bottom_nav chưa chạy
10 | 2019-04-13 | giao diện item của admin | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện làm việc của admin | chưa có action bar
11 | 2019-04-13 | nâng câp giao diện thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy | Giao diện thông tin món ăn | Không
12 | 2019-04-13 | giao diện tạo tài khoản | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện tạo tài khoản | Không
13 | 2019-04-20 | nâng cấp giao diện item của admin | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện item của admin | Không
14 | 2019-04-20 | kết nối tài khoản với firebase | Đoàn Thái Học | Kết nối tài khoản với firebase | Không
15 | 2019-04-20 | firebase | Đoàn Thái Học | Firebase | Không
16 | 2019-04-21 | nâng cấp giao diện profile | Hà Huy Hiệu | Giao diện profile | Không
17 | 2019-04-21 | giao diện setting | Hà Huy Hiệu | Giao diện setting | Không
18 | 2019-04-21 | giao diện home của admin | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện home của admin | Không
19 | 2019-04-25 | ghép code profile vào home | Nguyễn Đức Anh Tài | Ghép code profile vào home | Không
20 | 2019-04-29 | update giao diện home của admin | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện home của admin | Không
21 | 2019-04-29 | ghép code profile vào home | Nguyễn Đức Anh Tài | Ghép code profile vào home | Không
22 | 2019-04-30 | thu gọn code | Nguyễn Đức Anh Tài | Thu gọn code | Không
23 | 2019-05-02 | hoàn thiện kết nối DB với khách hàng | Đoàn Thái Học | Hoàn thiện kết nối DB với khách hàng | Không
24 | 2019-05-04 | sửa aditem, load dữ liệu | Nguyễn Khải Vy | Sửa aditem, load dữ liệu | Không
25 | 2019-05-04 | full project | Nguyễn Đức Anh Tài | Full project | Không
26 | 2019-05-16 | quên mật khẩu | Đoàn Thái Học | Tính năng quên mật khẩu | Không
27 | 2019-05-16 | Thêm tính năng order | Nguyễn Đức Anh Tài | Tính năng order | Chưa xuất bill lên database
28 | 2019-05-16 | Tìm kiếm món ăn | Đoàn Thái Học | Tìm kiếm trong homepage | Chưa hoàn thiện
29 | 2019-05-17 | Hoàn thiện order lên DB | Nguyễn Đức Anh Tài | Đã xuất bill lên database | Không
30 | 2019-05-19 | Update adRecharge | Lê Thị Kim Ngân | Load và sắp xếp custormer | Không
31 | 2019-05-19 | FoodCat, FoodDetail | Nguyễn Khải Vy | Foodcat, load food, edit food | Không
32 | 2019-05-20 | Chức năng tìm kiếm | Đoàn Thái Học | Chức năng tìm kiếm trong HomePage | Không
33
34
35
36
37

## Work
NHÓM 65: HAPPY LUNCH
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Bắt đầu | Kết thúc | Tên công việc | Phân công | Kết quả |  |  | Mức độ tham gia
|  |  |  | Nhận xét | Đạt được | Khó khăn
25-3 | 26-3 | Tìm kiếm hình ảnh | Đoàn Thái Học |  | Ảnh circle |  | 100%
|  | Thiết kế giao diện | Nguyễn Đức Anh Tài |  | 2 layout | Ít thời gian | 100%
|  | Entity Relationship Diagram | Lê Thị Kim Ngân |  | Diagram |  | 100%
|  | Sequence Diagram | Nguyễn Khải Vy |  | Diagram |  | 100%
|  | Class Diagram | Hà Huy Hiệu |  | Diagram |  | 100%
28-3 | 30-3 | Giao diện đăng nhập và chức năng login | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng giỏ hàng | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng trang chủ | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng profile | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
2019-09-04 | 13-4 | Giao diện và chức năng home | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng admin | Nguyễn Đức Anh Tài |  | 2 giao diện trong admin |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng tạo tài khoản | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Nâng cấp giao diện thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Nâng cấp giao diện profile | Hà Huy Hiệu | Trễ deadline |  |  | 0%
16/4 | 19/4 | Tạo data base, hoàn thành đăng ký đăng nhập | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng thêm item admin | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng home của admin | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Đổ dữ liệu món ăn, giao diện order | Nguyễn Khải Vy | Trễ deadline |  |  | 0%
|  | Thiết kế setting | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
24/4 | 2019-05-03 | Kết nối data base với khách hàng | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng thêm coin admin | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Ghép các giao diện admin | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Chức năng order và thuật toán | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Hoàn thiện giao diện và chức năng setting | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
2019-05-03 | 2019-05-04 | Sửa một số bug đang tồn tại | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Chỉnh sửa lại giao diện và up project lên git | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Viết report | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Sửa powpoint | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Cập nhật file excell tiến trình | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
2019-05-08 | 2019-05-14 | Một số chức năng (cụ thể ở Sheet4) | Đoàn Thái Học
|  | Một số chức năng (cụ thể ở Sheet4) | Nguyễn Đức Anh Tài
|  | Một số chức năng (cụ thể ở Sheet4) | Lê Thị Kim Ngân
|  | Một số chức năng (cụ thể ở Sheet4) | Nguyễn Khải Vy
|  | Một số chức năng (cụ thể ở Sheet4) | Hà Huy Hiệu

## function
Loại | Giao diện | Chức năng | Mô tả | Người thực hiện | Tình trạng | Git
Login | Login | Quên mật khẩu |  | Học | Hoàn thành | Đã đồng bộ
Customer | Home | Tìm kiếm |  | Học
|  | Thông báo(chuông) |  | Học
|  | Chọn món ăn | Nhấn vào món ăn sẽ hiện ra dialog item_detail để chọn vào giỏ hàng -> xác nhận cuối cùng | Tài | Hoàn thành | Đã đồng bộ
| Second shop | Chọn món ăn | Nhấn vào món ăn sẽ hiện ra dialog item_detail để chọn vào giỏ hàng -> xác nhận cuối cùng | Tài | Hoàn thành | Đã đồng bộ
|  | Cập nhật thời gian | Lấy thời gian mà người dùng đầu tiên đặt món hẹn lấy | Tài | Hoàn thành | Đã đồng bộ
| Shopping | Cập nhật thời gian | Hiện thị đúng thời gian đã hẹn lấy món ăn | Tài | Hoàn thành | Đã đồng bộ
|  | Trả món ăn | Chọn số lượng muốn trả món ăn | Tài | Hoàn thành | Đã đồng bộ
|  | Cập nhật status | Hiện dấu tích (V) nếu đã nhận món ăn, hiện dấu chấm than cảnh báo nếu gần đến giờ lấy món ăn |  | Bỏ | Đã đồng bộ
| Account | Kiểm tra tài khoản | In ra số coin hiện có | Hiệu | Hoàn thành | Chưa
|  | Cài đặt tài khoản | Đổi thông tin | Hiệu | Hoàn thành | Chưa
|  | Kiểm tra hóa đơn | Thiết kế dữ liệu database và hiện thực chức năng trong button (kèm QR code) | Vy
Employee | Ordered | Thuật toán | Liên kết database và hiện thực thuật toán làm việc | Để sau
| Shop | Tìm kiếm | Giống tìm kiếm ở Customer->Home | Học
|  | Thêm item | Thêm mới item lên database | Vy | Hoàn thành | Chưa
|  | Chỉnh sửa hoặc xóa | Sửa item hoặc xóa item | Vy | Gần xong | Chưa
| Customer | Tìm kiếm theo MSSV | Khi nhập "30" thì chỉ hiển các MSSV có chứa "30" | Ngân
|  | Thêm coin | Nhấn vào SV muốn thêm coin, get dữ liệu money từ box trên (nhớ check null) và coin%10000==0 | Ngân | Chưa fix bug | Đã đồng bộ
UAT |  |  |  | Ngân
Linear Layout |  |  |  | Hiệu

## UAT
UAT NHÓM 65 - TỰ TEST
STT | Tên Test case | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ghi chú | Góp ý | Nhóm thực hiện test | Nhóm code đồng ý chỉnh sửa (có/không)
1 | Đăng nhập | Nhập tên đăng nhập, nhập mật khẩu, chọn loại đăng nhập, nhấn đăng nhập | Đăng nhập thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
2 | Đăng nhập sai tên đăng nhập | Nhập tên đăng nhập không đúng, nhập mật khẩu, chọn loại đăng nhập, nhấn đăng nhập | Báo lỗi đăng nhập thất bại | Đạt | Không | Không | 65 | None
3 | Đăng nhập sai mật khẩu | Nhập tên đăng nhập đúng, nhập mật khẩu không đúng, chọn loại đăng nhập, nhấn đăng nhập | Báo lỗi đăng nhập thất bại | Đạt | Không | Không | 65 | None
4 | Đăng ký | Nhập email, mật khẩu, và vào email đó xác nhận để tạo tài khoản | Tạo tài khoản thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
Giao diện Customer
5 | Tìm kiếm món ăn | Nhập món ăn cần tìm vào thanh tìm kiếm, sau đó hiển thị danh sách tìm được | Hiển thị danh sách tìm được | Chưa đạt | Dù có hiển thị danh sách nhưng không quét hết | Cần hoàn thiện lại đủ món ăn | 65 | Sẽ chỉnh sửa
6 | Thông báo nhắc nhở món ăn cần phải lấy | Khi đến thời gian lấy món ăn sẽ hiển thị thông báo | Hiển thị thông báo đúng thời gian | Chưa test | Do có sự chỉnh sửa database nên chưa test được |  | 65 | Sẽ test sau
7 | Đặt món | Chọn món ăn và đặt món | Món được đưa vào giỏ hàng | Chưa đạt | Món ăn được đặt ngay sau khi chọn, không được đưa vào giỏ hàng để khách hàng xác nhận lại lần cuối | Cần cho customer chọn hết món ăn vào giỏ hàng rồi mới xác nhận | 65 | Sẽ chỉnh sửa lại giao diện
8 | Hủy món | Chọn món ăn và hủy món | Hủy thành công | Chưa đạt | Hủy món không được, bị đưa vào second shop | Hủy món chữ bị chồng chaatsleen nhau | 65 | Sẽ chỉnh sửa lỗi chữ bị đè lên nhau
9 | Second shop | Sau khi đưa vào second shop giá giảm 10% và 10% đó customer chịu | Nhượng lịa thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
10 | Kiểm tra tài khoản customer | Vào tab Account và nhấn kiểm tra tài khoản | Hiển thị các thông tin về tài khoản | Đạt | Không | Không | 65 | None
11 | Cài đặt tài khoản customer | Vào tab Account và nhấn cài đặt tài khoản | Hiệu chỉnh thành công các thông tin về tài khoản | Đạt | Không | Không | 65 | None
12 | Kiểm tra hóa đơn | Vào tab Account và nhấn kiểm tra hóa đơn | Hiển thị tất cả hóa đơn đã đặt | Chưa đạt | Hiển thị một giao diện trắng | Cần điều hướng đến đúng chỗ | 65 | None
13 | Đăng xuất | Vào tab Account và nhấn Đăng xuất | Đăng xuất và điều hướng ra màn hình đăng nhập | Đạt | Không | Không | 65 | None
Giao diện Employee
14 | Nhận món ăn | Vào giao diện ordered, nhận món ăn | Nhận món ăn thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
15 | Thêm món mới | Vào giao diện Shop, nhấn vào button hình dấu cộng và chọn món | Thêm món thành công, hiển thị trên giao diện của Customer | Đạt | Không | Không | 65 | None
16 | Tìm kiếm món ăn | Nhập món ăn cần tìm vào thanh tìm kiếm, sau đó hiển thị danh sách tìm được | Hiển thị danh sách tìm được | Chưa đạt | Dù có hiển thị danh sách nhưng không quét hết | Cần hoàn thiện lại đủ món ăn | 65 | Sẽ chỉnh sửa
17 | Cập nhật tiền cho Customers | Vào tab Customers, tìm MSSV, nhập số tiền và chọn Customer | Tiền được cộng vào tài khoản | Đạt | Không | Không | 65 | None
18 | Cập nhật tiền cho Customers - nhập sai số tiền | Vào tab Customers, tìm MSSV, không nhập số tiền và chọn Customer | Báo lỗi đăng nhập thất bại | Chưa đạt | Chỉnh sửa lại hiện thông báo báo lỗi | Cần chỉnh sủa lại | 65 | None
19 | Kiểm tra hóa đơn | Vào tab Profile và nhấn kiểm tra hóa đơn | Hiển thị hóa đơn đã nhận | Đạt | Không | Không | 65 | None
20 | Đăng xuất | Vào tab Profile và nhấn Đăng xuất | Đăng xuất và điều hướng ra màn hình đăng nhập | Đạt | Không | Không | 65 | None