## Sheet1
UAT NHÓM 65 - TỰ TEST
STT | Tên Test case | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ghi chú | Góp ý | Nhóm thực hiện test | Nhóm code đồng ý chỉnh sửa (có/không)
1 | Đăng nhập | Nhập tên đăng nhập, nhập mật khẩu, chọn loại đăng nhập, nhấn đăng nhập | Đăng nhập thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
2 | Đăng nhập sai tên đăng nhập | Nhập tên đăng nhập không đúng, nhập mật khẩu, chọn loại đăng nhập, nhấn đăng nhập | Báo lỗi đăng nhập thất bại | Đạt | Không | Không | 65 | None
3 | Đăng nhập sai mật khẩu | Nhập tên đăng nhập đúng, nhập mật khẩu không đúng, chọn loại đăng nhập, nhấn đăng nhập | Báo lỗi đăng nhập thất bại | Đạt | Không | Không | 65 | None
4 | Đăng ký | Nhập email, mật khẩu, và vào email đó xác nhận để tạo tài khoản | Tạo tài khoản thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
Giao diện Customer
5 | Tìm kiếm món ăn | Nhập món ăn cần tìm vào thanh tìm kiếm, sau đó hiển thị danh sách tìm được | Hiển thị danh sách tìm được | Chưa đạt | Dù có hiển thị danh sách nhưng không quét hết | Cần hoàn thiện lại đủ món ăn | 65 | Sẽ chỉnh sửa
6 | Thông báo nhắc nhở món ăn cần phải lấy | Khi đến thời gian lấy món ăn sẽ hiển thị thông báo | Hiển thị thông báo đúng thời gian | Chưa test | Do có sự chỉnh sửa database nên chưa test được |  | 65 | Sẽ test sau
7 | Đặt món | Chọn món ăn và đặt món | Món được đưa vào giỏ hàng | Chưa đạt | Món ăn được đặt ngay sau khi chọn, không được đưa vào giỏ hàng để khách hàng xác nhận lại lần cuối | Cần cho customer chọn hết món ăn vào giỏ hàng rồi mới xác nhận | 65 | Sẽ chỉnh sửa lại giao diện
8 | Hủy món | Chọn món ăn và hủy món | Hủy thành công | Chưa đạt | Hủy món không được, bị đưa vào second shop | Hủy món chữ bị chồng chaatsleen nhau | 65 | Sẽ chỉnh sửa lỗi chữ bị đè lên nhau
9 | Second shop | Sau khi đưa vào second shop giá giảm 10% và 10% đó customer chịu | Nhượng lịa thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
10 | Kiểm tra tài khoản customer | Vào tab Account và nhấn kiểm tra tài khoản | Hiển thị các thông tin về tài khoản | Đạt | Không | Không | 65 | None
11 | Cài đặt tài khoản customer | Vào tab Account và nhấn cài đặt tài khoản | Hiệu chỉnh thành công các thông tin về tài khoản | Đạt | Không | Không | 65 | None
12 | Kiểm tra hóa đơn | Vào tab Account và nhấn kiểm tra hóa đơn | Hiển thị tất cả hóa đơn đã đặt | Chưa đạt | Hiển thị một giao diện trắng | Cần điều hướng đến đúng chỗ | 65 | None
13 | Đăng xuất | Vào tab Account và nhấn Đăng xuất | Đăng xuất và điều hướng ra màn hình đăng nhập | Đạt | Không | Không | 65 | None
Giao diện Employee
14 | Nhận món ăn | Vào giao diện ordered, nhận món ăn | Nhận món ăn thành công | Đạt | Không | Không | 65 | None
15 | Thêm món mới | Vào giao diện Shop, nhấn vào button hình dấu cộng và chọn món | Thêm món thành công, hiển thị trên giao diện của Customer | Đạt | Không | Không | 65 | None
16 | Tìm kiếm món ăn | Nhập món ăn cần tìm vào thanh tìm kiếm, sau đó hiển thị danh sách tìm được | Hiển thị danh sách tìm được | Chưa đạt | Dù có hiển thị danh sách nhưng không quét hết | Cần hoàn thiện lại đủ món ăn | 65 | Sẽ chỉnh sửa
17 | Cập nhật tiền cho Customers | Vào tab Customers, tìm MSSV, nhập số tiền và chọn Customer | Tiền được cộng vào tài khoản | Đạt | Không | Không | 65 | None
18 | Cập nhật tiền cho Customers - nhập sai số tiền | Vào tab Customers, tìm MSSV, không nhập số tiền và chọn Customer | Báo lỗi đăng nhập thất bại | Chưa đạt | Chỉnh sửa lại hiện thông báo báo lỗi | Cần chỉnh sủa lại | 65 | None
19 | Kiểm tra hóa đơn | Vào tab Profile và nhấn kiểm tra hóa đơn | Hiển thị hóa đơn đã nhận | Đạt | Không | Không | 65 | None
20 | Đăng xuất | Vào tab Profile và nhấn Đăng xuất | Đăng xuất và điều hướng ra màn hình đăng nhập | Đạt | Không | Không | 65 | None